## Slide 1: 하루한줄 – 감성 요약 일기 앱
프로젝트 계획서

## Slide 2: 프로젝트 개요
- 하루 감정 일기 작성 기능
- KoBART API를 활용한 일기 요약
- 감정 분석 결과 기반 피드백 제공

## Slide 3: 일정 계획
1주차 (5/13~5/19): 기획, 와이어프레임, GitHub 세팅
2주차 (5/20~5/26): Flutter UI 기본 구현
3주차 (5/27~6/2): Firebase 연동
4주차 (6/3~6/9): KoBART 요약/감정 분석 API 연동
5주차 (6/10~6/16): 감정 캘린더 구현
6주차 (6/17~6/23): 감정 리포트 및 UI 마무리
7주차 (6/24~6/30): 테스트 및 마무리

## Slide 4: 리소스 계획
- 개발: Dart, Flutter
- 백엔드: Firebase Auth + Firestore
- AI: Hugging Face KoBART API
- 협업: GitHub, Notion

## Slide 5: 리스크 관리
- API 실패 대비 로컬 처리 로직 준비
- 일정 지연 시 기능 우선순위 조정
- 요약 정확도 문제 발생 시 예외 처리

## Slide 6: 커뮤니케이션 계획
- 주간 회의: Discord
- 일정 관리: GitHub Projects, Notion
- 진행 상황 공유: Git commit 및 회의 로그

## Slide 7: 앱 요구 사항
- 텍스트 입력 및 감정 선택 기능
- KoBART 요약 및 감정 분석 호출
- 요약 결과 및 분석 결과 표시
- 감정 캘린더, 감정 리포트 등 시각화

## Slide 8: 개발 일정 단계 수립
1단계: 요구사항 정의 및 디자인 설계
2단계: Flutter 프론트엔드 개발
3단계: Firebase 및 API 연동
4단계: 테스트 및 최종 배포

## Slide 9: 간트 차트
Chart: 
| 1주차 (5/13~5/19) | 2주차 (5/20~5/26) | 3주차 (5/27~6/2) | 4주차 (6/3~6/9) | 5주차 (6/10~6/16) | 6주차 (6/17~6/23) | 7주차 (6/24~6/30)
진행률 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0